宁晋县2018年扶贫公益岗项目

绩效评价报告

项目名称：宁晋县2018年扶贫公益岗项目

项目实施单位：宁晋县就业服务局

主管部门：宁晋县人力资源和社会保障局

委托部门：宁晋县财政局

评价机构：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二〇年四月二十日

目   录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	2

二、绩效评价工作情况	2

（一）绩效评价目的	2

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法	2

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	8

（一）综合评价情况	8

（二）总体评价结论	10

四、绩效评价指标分析情况	10

（一）项目决策情况	10

（二）项目过程情况	10

（三）项目产出情况	11

（四）项目效益情况	11

五、存在的问题	11

六、改进建议	12

附件一:绩效评价依据资料清单	14

附件二:绩效评价指标体系	15

附件三:调研访谈	18

附件四:问卷调查	19

宁晋县2018年扶贫公益岗项目

绩效评价报告

中审亚太审字（2020）020220-13

宁晋县财政局：

我们接受委托，对 “宁晋县2018年扶贫公益岗项目” （以下简称“本项目”）进行绩效评价，绩效评价所需的资料由宁晋县人力资源和社会保障局和宁晋县就业服务局提供，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是在实施绩效评价工作的基础上对委托评价事项发表意见。在绩效评价中，我们依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预﹝2013﹞53号）文件规定，实施了查阅资料、检查凭证、实地观察、计算分析等我们认为必要的绩效评价程序。我们相信，我们获取的资料是充分、适当的，为发表绩效评价意见提供了基础。现将评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

根据《关于县级财政资金支持产业扶贫资产收益扶贫实施意见》（宁字﹝2018﹞39号）文件要求，由宁晋县就业服务局承担该项目具体实施工作。

具体内容为：对年龄偏大和残疾家庭的建档立卡贫困人员，以及其他原因确实无法通过市场就业的建档立卡贫困人员，在村开发50个公共服务就业扶贫和互助性就业扶贫专岗给予托底安置，给与每个岗位每月300元的补贴，补贴期限最长不超过3年。

根据《宁晋县扶贫开发和脱贫工作领导小组宁晋县专项资金分配方案》（宁扶贫脱贫【2018】21号）文件要求，安排县级扶贫资金18万元用于人社部门公共服务就业设置扶贫专岗，确保部分就业困难的建档立卡贫困对象实现稳定就业、稳定收入。

## （二）绩效目标

2018年宁晋县就业服务局在宁晋县农村开发50个公共服务就业扶贫和互助性就业扶贫专岗给予托底安置，就业扶贫专岗按照每个岗位每月300元的标准给予补贴。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

通过了解本项目专项资金的使用情况和取得的效果，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金的管理，指导下一年预算的编制，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

## （二）绩效评价原则和依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1、本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价依据

详见附件一。

3、评价指标体系

（1）设计思路

根据本次绩效评价的要求，参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预﹝2013﹞53号）中的项目支出绩效评价共性指标体系框架，按照“项目决策-项目过程-项目产出-项目效益”的逻辑进行指标梳理。

（2）设置原则

绩效评价的指标体系是指为实现评价目的，由一系列反映财政支出各个侧面目标和相关指标集合的系统结构。财政支出绩效评价指标必须充分反映评价对象的性质和特征，体现评价的基本内容，围绕评价的各项基本目标，建立逻辑严密、相互联系、互为补充的体系结构。构建科学规范的地方财政支出绩效评价指标体系需要遵循以下的原则：

A.全面性与精简性相结合的原则

财政支出的范围广、内容复杂，支出的效益涉及多个方面，在设计指标体系时不仅要考虑支出对象的层次性，还要考虑支出内容的多样性；不仅反映支出的直接效益，还要反映间接效益；不仅反映支出的短期效益，还要反映支出的长期效益。因此，指标的设计应尽可能从不同侧面反映事物的全貌。但由于评价工作是一项复杂的工程，指标越多，收集数据的难度越大，成本也越高，因此考虑指标全面性的同时要注重指标体系的精简性，尽可能删除重复的指标。对于意义相似的指标只选择一个主要指标作为此类指标来反映评价内容，在设置指标时考虑数据收集的难易和成本的高低，用尽量少的指标或收集成本低的指标反映尽量多的信息量。

B.科学性与可操作性相结合的原则

由于财政支出管理工作是一个长期渐进的完善过程，因此评价指标的设计既要有一定的前瞻性和科学性，要体现财政管理改革的方向，同时又要符合目前实际工作情况，通用易懂，简便易行，具有较强的现实意义和可操作性。

C.目的性与系统性相结合的原则

任何指标体系的设计都要为一定的目的和需要服务，在筛选确定每一个单项指标时需要考虑该项指标在整个指标体系中的地位和作用。根据它所反映的特定研究主体和研究对象的性质和特征，确定指标的口径、范围和涵义。同时，要注意指标体系内部的逻辑关系，不要对指标进行杂乱无章的罗列，而应在指标体系中尽量考虑研究对象之间的有机联系，从而全面地反映社会现象之间的数量关系和内在规律。

D.完整性与导向性相结合的原则

完整性指评价指标的设置应与财政改革的战略目标一致，并能从不同角度反映公共财政支出的内涵和特征，要考虑财政支出外在性特点，即财政支出活动对社会发展产生的积极的或消极的影响。同时，要注重指标体系的导向作用和激励作用。所谓导向作用是指，评价指标的设立和运用可以引导评价主体重视评价内容，并努力朝评价标准的方向发展；所谓激励作用是指，评价的结果会对评估客体产生巨大的影响，从而产生激励作用，使财政支出工作朝设定的目标发展。

E.定量分析与定性分析相结合的原则

在进行财政支出绩效评价的过程中必须坚持定量分析与定性分析相结合的原则，定量分析可以具体地反映财政支出效益的大小，定性分析可以反映财政支出与产出在因果关系以及同其他因素的相关性。定性分析是定量分析的前提和基础，财政支出绩效评价时首先要作定性分析，以确定财政支出的性质、特点及各种因素之间的相关性，在此基础上设置变量、建立模型、处理数据，进行定量分析。定量分析是定性分析的深化，它将定性的内容数量化，二者存在密切的联系。因此，在对财政支出效益进行评价时，必须将定量分析与定性分析相结合，才能准确地反映财政支出效益状况。

F.规范性与公正性相结合的原则

规范性是评价行为和结果始终贯穿和反映财政资金运作的全过程，强化、规范财政支出项目的选项、审批、监管、审核功能，增强财政资金分配和使用的责任制，使绩效评价对财政支出和预算管理起到激励和约束作用。公正性是对评价成员的要求，以确保评价工作的相对独立性。

4、指标体系分解说明

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预﹝2013﹞53号）文件规定，指标按照“项目决策-项目过程-项目产出-项目效益”的逻辑关系进行指标梳理。二级、三级指标根据不同项目内容和特点分配，使指标设置适合不同项目的客观情况。

项目指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4大类别10个二级指标：

（1）项目决策指标中包括项目立项和资金落实两个二级指标。

（2）项目过程指标中包括资金管理和组织实施两个二级指标。

（3）项目产出指标中包括产出数量、产出质量和产出时效三个二级指标。

（4）项目效益指标中设置了社会效益、环境效益、可持续性影响三个二级指标。

具体的项目绩效评价指标体系详见附件二。

5、评价方法

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》的规定，结合本项目特点，本项目主要采取以下方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

在指标权重分配、核心指标筛选、评分细则制定等方面，参考相关绩效管理规定、集体讨论的方法来确定。

## （三）绩效评价工作过程

1、成立评价小组：根据与宁晋县财政局签订的业务约定书，成立了本项目绩效评价工作小组。

2、设计绩效评价指标体系。本项目围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个一级评价指标，设计了项目立项、资金落实、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、环境效益、可持续性影响10个二级指标及17个三级评价指标，制定了《宁晋县2018年扶贫公益岗项目绩效评价指标体系》。

3、资料收集并审核、开展现场评价。评价小组在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，通过现场勘验、实地调研、核对账目、问卷调查等方式对证据进行收集和核实。制定并实施满意度问卷调查50份，采取随机方式，有效确保调查问卷反映的真实性，确保绩效评价的客观、公正、有效。

4、综合分析收集的资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。

5、撰写评价报告。评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，并与项目单位沟通，最终形成评价结论。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

1、评价级别确定

参考财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便﹝2017﹞44号），本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在80（含80分）—90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）—80分的，绩效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。

2、评价指标及结果

我们通过审阅项目管理及实施单位的提供的绩效评价需要的资料，通过基础数据填报、访谈获取的数据信息，对该项目进行独立客观的评价，对本项目进行评价，制作评价得分情况表，得出评价得分结果。

宁晋县2018年扶贫公益岗项目指标评价得分情况表

| 宁晋县2018年扶贫公益岗项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管单位 | 宁晋县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 宁晋县就业服务局 |
| 项目预算（A） |  | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 18万元 |  | 5.04万元 | 28% |
| 项目设定目标 |  |  | 项目实际完成情况 |
| 2018年，在宁晋县农村开发50个公共服务就业扶贫和互助性就业扶贫专岗给予托底安置，给与每个岗位每月300元的标准补贴。 |  |  | 已经完成， |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入(10) | 项目立项 (6) | 项目立项规范性 | 2 | 2 | 100% |  |
|  |  | 绩效目标的合理性 | 2 | 2 | 100% |  |
|  |  | 绩效目标的明确性 | 2 | 2 | 100% |  |
|  | 资金落实 (4) | 资金到位率 | 2 | 2 | 100% |  |
|  |  | 资金及时性 | 2 | 2 | 100% |  |
| 项目过程 (45) | 资金管理 (10) | 资金使用规范性 | 5 | 5 | 100% |  |
|  |  | 资金监管 | 5 | 2 | 40% | 未建立专项资金管理制度， |
|  | 组织实施 (35) | 是否建立长效管理机制 | 5 | 0 | 0% | 宁晋县就业服务局未制定扶贫公益岗项目管理办法，无法形成长效机制 |
|  |  | 资金精准使用 | 20 | 20 | 100% |  |
|  |  | 档案管理完备性 | 5 | 0 | 0% | 无档案管理制度、归档不及时，归档不完备，对考勤及工作量缺乏有效的监督过程资料 |
|  |  | 项目自评报告完备性 | 5 | 5 | 100% |  |
| 项目产出 (30) | 产出数量 (10) | 项目完成率 | 10 | 10 | 100% |  |
|  | 产出质量 (15) | 项目完成准确性 | 15 | 15 | 100% |  |
|  | 产出时效 （5） | 项目完成及时性 | 5 | 5 | 100% |  |
| 项目效益 (15) | 社会效益 (5) | 满意度 | 5 | 5 | 100% |  |
|  | 环境效益 （5） | 环境改善情况 | 5 | 5 | 100% |  |
|  | 可持续影响 (5) | 项目是否可 持续发展 | 5 | 5 | 100% |  |
| 合 计 |  |  | 100 | 87 | 87% |  |

## （二）总体评价结论

宁晋县2018年扶贫公益岗项目指标分值100分，评价得分合计87分，评价等级为“良”。

上述评价结果，总体上反映了项目实施结果较好的完成了预期目标。

# 四、绩效评价指标分析情况

## （一）项目决策情况

1、《关于县级财政资金支持产业扶贫资产收益扶贫实施意见》（宁字﹝2018﹞39号）文件中要求，对年龄偏大和残疾家庭的建档立卡贫困人员，以及其他原因确实无法通过市场就业的建档立卡贫困人员，计划在村开发50个公共服务就业扶贫和互助性就业扶贫专岗给予托底安置。

2、扶贫公益岗专项资金18万元，全部为县级资金。2018年11月16日全部到位。

## （二）项目过程情况

1、资金使用合理性分析。宁晋县扶贫公益岗项目，实际使用5.04万元专岗补贴，占总预算18万元的比例为28%，项目资金执行率较低。

2、宁晋县人力资源和社会保障局制定了《宁晋县人力资源和社会保障局就业扶贫专岗管理办法》（宁人社【2018】62号），规定利用政府网站公布扶贫监督举报电话及邮箱，接社会监督。

宁晋县就业服务局未制定扶贫公益岗项目管理办法，不利于形成长效机制。

3、宁晋县就业服务局未制定扶贫公益岗专项资金管理制度。

4、档案管理。无档案管理制度、归档不及时，归档不完备，对考勤及工作量缺乏有效的监督过程。

## （三）项目产出情况

2018年11月完成50人扶贫专岗安置工作。

2018年12月完成68人扶贫专岗安置工作。

共计拨付公益岗人员岗位补贴5.04万元，2018年12月31日，宁晋县就业服务局将剩余12.96万元扶贫公益岗项目资金退回财政国库。

## （四）项目效益情况

1、社会效益。2018年共安置118名贫困户从事扶贫公益专岗，实现增收。

2、环境效益。宁晋县扶贫公益岗项目公益岗位人员服务内容包括打扫卫生、收拾垃圾，提高村里环境卫生。

3、可持续影响。宁晋县扶贫公益岗项目2018年11月和12月两个月共给118名贫困户每人每月300元，解决了118名贫困户的基本生活问题。

# 五、存在的问题

1、项目资金执行率较低

本项目实际使用5.04万元专岗补贴，占总预算资金18万元的比例为28%，项目资金执行率偏低。

2、未建立健全扶贫公益岗专项资金管理制度。

3、对扶贫公益岗人员的考勤及工作量缺乏有效的监督过程资料。

扶贫公益岗人员上班时间不确定，考勤及工作量缺乏具体有效的监督过程资料。可能存在人员不到岗的风险，也可能存在虚设岗位的风险。

# 六、改进建议

我们根据2018年项目实施绩效评价结果，对本项目做出绩效评价并提出如下建议：

1、建议科学合理设置资金预算，提高财政资金的使用效率。

2、建议宁晋县就业服务局建立健全扶贫公益岗专项资金管理制度。

3、建议宁晋县就业服务局加强对扶贫公益岗人员工作的监督，做到考勤及工作量的有效监督。

（本页无内容，为“宁晋县2018年扶贫公益岗项目绩效评价报告”签字盖章页）

附件：

- 绩效评价依据资料清单

2．绩效评价指标体系

3．调研访谈

4．问卷调查

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年4月20日

# 附件一:绩效评价依据资料清单

| 序号 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《财政支出绩效评价管理暂行办法》财预﹝2020﹞10号 |  |
| 2 | 《预算绩效评价共性指标体系框架》财预﹝2013﹞53号 | 项目评价依据资料 |
| 3 | 《河北省财政专项扶贫资金绩效评价办法》冀财农﹝2017﹞148号 |  |
| 4 | 《邢台市扶贫开发办公室 邢台市财政局关于补充2018年度财政专项资金绩效评价资料的通知》邢扶办联﹝2019﹞1号 |  |
| 5 | 《宁晋县产业扶贫实施方案》宁扶贫脱贫﹝2018﹞13号 |  |
| 6 | 《宁晋县产业扶贫资金分配方案》宁扶贫脱贫﹝2018﹞14号 |  |
| 7 | 《宁晋县扶贫开发和脱贫工作领导小组关于市级财政扶贫资金使用的指导意见》 宁扶贫脱贫﹝2018﹞25号 |  |
| 8 | 《关于县级财政资金支持产业扶贫、资产收益扶贫实施意见》宁字﹝2018﹞39号 |  |
| 9 | 《宁晋县财政专项扶贫资金管理办法》宁财字﹝2018﹞25号 |  |
| 10 | 《关于市级财政扶贫资金使用的指导意见》宁财字﹝2018﹞114号 |  |
| 11 | 《宁晋县人力资源和社会保障局就业扶贫专岗管理办法》（宁人社【2018】62号） |  |
| 12 | 《宁晋县扶贫开发和脱贫工作领导小组宁晋县专项资金分配方案》（宁扶贫脱贫【2018】21号） |  |

# 附件二:绩效评价指标体系

宁晋县2018年扶贫公益岗项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 分值 | 指标解释 |  | 评分标准与评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入(10) | 项目 立项 （6） | 项目立项规范性 | 规范 | 2 | 考察项目的申请、批复是否符合相关要求，相关文件是否齐全。 |  | ①项目按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等。若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重30%，缺③扣权重30%。 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 考察项目绩效目标设置情况与合理性。 |  | ①项目是否设置了绩效目标；②项目绩效目标依据是否充分；③项目绩效目标是否合理。各考察点各占30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除对应权重分。 |
|  |  | 绩效目标的明确性 | 明确 | 2 | 项目绩效是否明确可考核可实现。 |  | ①绩效目标是否明确；②是否量化；③是否可考核；各考察点各占40%、30%、30%权重分，全部符合得满分，否则扣除对应权重分 |
|  | 资金 落实 (4) | 资金到位率 | 100% | 2 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |  | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
|  |  | 到位及时率 | 100% | 2 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |  | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
| 项目过程 (45） | 资金 管理 (10) | 资金使用合理性 | 合规 | 5 | 考察资金是否符合项目预算批复用途或财政资金支出范围相关规定。 |  | ①资金使用是否符合国家各级财经法规、财政资金管理办法的规定；②是否用于项目预算批复或合同规定的用途；③资金调整、拨付的审批程序和手续是否完整；④是否存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。出现任一违规现象不得分。 |
|  |  | 资金监管 | 健全及有效 | 5 | 考察项目单位为加强资金监管而制定的管理制度是否健全和有效。 |  | ①专项资金管理办法是否健全；②是否按资金管理制度实施项目资金监管。各考察点各60%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除对应权重分。 |
|  | 组织实施(35) | 是否建立长效管理机制 | 是 | 5 | 考察项目各级管理制度是否健全。 |  | ①明确指导思想与目标；②管理细化责任到人；③考核惩奖明确。考核点权重值各占1/3；全部符合得满分；否则扣除对应权重分。 |
|  |  | 资金精准使用 | 精准 | 20 | 考察项目组织实施精准性 |  | ①是否瞄准建档立卡贫困户；②项目与脱贫成效挂钩情况；③县级脱贫攻坚项目库建设情况。权重值分别为20%、60%、20%、，全部符合得满分，否则扣除对应权重分。 |
|  |  | 档案管理完备性 | 完备 | 5 | 考察项目实施过程中各类档案管理完备情况。 |  | ①项目是否建立档案管理机制②项目归档是否及时③项目档案是否完备整齐；权重值分别为30%、30%、40%，全部符合得满分；否则扣除对应权重分。 |
|  |  | 项目自评报告完备性 | 完备 | 5 | 考察项目实施过程中项目自评报告完备性情况。 |  | ①项目是否自评机制②是否及时进行项目自评③项目自评报告是否完备整齐；权重值分别为30%、30%、40%，全部符合得满分；否则扣除对应权重分。 |
| 项目产出 (30) | 产出 数量 10 | 项目 完成率 | 100% | 10 |  | 考察项目数量完成情况。 | 计划完成率=∑（已完成量/计划量×100%×考核点权重）；计划完成率为100%得满分，否则本指标得分=实际完成率×分值权重。 |
|  | 产出 质量 (15) | 项目完成准确性 | 通过 | 15 |  | 考察项目质量完成情况。 | 资金发放的准确性，准确无误得满分，发放错误一例扣1.5分，扣至零分为准。 |
|  | 产出 时效 (5) | 项目完成 及时性 | 及时 | 5 |  | 考察项目完成时效情况。 | 按照协议约定及时发放得满分。否则不得分。 |
| 项目效益 (15） | 社会 效益 (5） | 满意度 | ≥80% | 5 |  | 考察项目受益对象的满意度。 | 实际满意度≥80%，得满分，否则本项指标得分=指标分值×实际满意度×权重值/80%。 |
|  | 环境 效益 （5） | 环境改善情况 | 良好 | 5 |  | 考察项目完成对环境的影响。 | 根据项目问卷分析和实地调研得出项目实施对环境的影响。 |
|  | 可持续影响 (5) | 项目是否可持续发展 | 可持续 | 5 |  | 考察项目完成后对后期发展可持续性的影响情况。 | 项目实施的后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等可持续性，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。 |
| 总 分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

# 附件三:调研访谈

本次访谈旨在通过宁晋县扶贫公益岗项目实施单位及负责人的调研，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题。

- 访谈对象

项目实施单位及负责人；

（二）访谈内容

1.本单位落实任务承担的主要责任，采取的主要措施，工作的进展成效。

2.请您介绍项目的资金来源、资金到位时间、实际到位金额、资金使用的情况。

3.在项目开展过程中为项目实施的合规性和合理性都做了哪些监督和约束工作？

4．项目实施过程中有哪些重要难点问题，有何解决办法。

# 附件四:问卷调查

宁晋县扶贫公益岗项目问卷调查

尊敬的先生/女士：

您好！非常感谢您在百忙之中抽空填写这份问卷调查，这份问卷主要是为了了解宁晋县扶贫公益岗项目的相关情况，并根据反馈的具体情况得出一定的结果。本卷采用匿名的形式作答，您填写的答案将不会披露给您以外的任何单位和个人，请您根据实际情况填写，谢谢您的配合。

被调查单位：

- 2018年您从事扶贫公益工作多长时间？

A一个月        B两个月    C

2、2018年您从事扶贫公益岗工作共收到发放的工资金额是多少？

A. 300          B  600

3、您的身份是：

A．贫困户（低保户）       B.贫困户（无保户）      C.非贫困户

4、您对宁晋县扶贫公益岗项目的实施结果是否满意？

A.满意                         B.不满意

5、您从事扶贫公益的具体工作内容?

A打扫卫生      B宣传扶贫政策       C监督村容村貌    D 其他

6、您每月在扶贫公益岗工作的天数?

7、是否有人对您的工作进行监督？

A是         B否

8、您对扶贫公益岗有什么好的建议？