## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | “十四五”时期优质粮食工程（绿色仓储能力提升、应急保障能力提升）项目冀财建【2024】64号 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 303001 - 宁晋县发展和改革局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 298.000000 | 到位数 | 298.000000 |  | 执行数 |  | 298.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 298.000000 | 其中:财政资金 | 298.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 298.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| “十四五”时期优质粮食工程（绿色仓储能力提升、应急保障能力提升）项目 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 100 |  |  | 34dadd51-97fe-9a4d-80c6-3f87929b1109 | “十四五”时期优质粮食工程（绿色仓储能力提升、应急保障能力提升）项目 | d0bcd5d6-5042-464a-a61f-b12321a24478
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 3家企业9.6866万吨仓容升级改造 | 降低仓温均衡粮温，减少药剂使用 | 12.5 | ≥ | 5 | 显著提升 | 5 | 完成 | 12.5 | 07dae82b-0555-2d43-7d36-5f23453ccffe | 958745ef-faa0-4cdc-af0e-c45d01d151b4 | 1 | 11 | 项目工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 有效降低储粮风险 | 实现安全环保储粮 | 12.5 | ≥ | 100 | 显著提升 | 100 | 完成 | 12.5 | 60f2b8b6-b419-869a-be29-ad5267eaca7e | 1e651031-9118-40e1-8db6-1caa420fabb4 | 1 | 12 | 项目工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年4月-2025年12月实施 | 2024年9月完工验收 | 12.5 | ≥ | 100 | 显著提升 | 100 | 完成 | 12.5 | 1a857357-0f30-80a9-666b-3f9326ed01ee | fadb5b83-af33-4ca5-9290-730cc3a6651b | 1 | 13 | 项目工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 903万元 | 省补助资金470万元，这次补助298万元 | 12.5 | ≤ | 298 | 万 | 298 | 完成 | 12.5 | 5c98dbb7-e40f-e6e7-2ed3-00a45d710332 | 6b510497-e895-4a4d-a6cb-b0ffbee9d482 | 1 | 14 | 项目工作计划
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加准低温仓容9.6866万吨 | 创造安全储粮环境 | 7.5 | 文字描述 |  | 显著提高 | 显著提高 | 完成 | 7.5 | ed9dfebc-288c-6df9-5b8c-374157cb0b3d | 10e87213-de8e-4031-b099-8c9e895e8abf | 2 | 21 | 项目工作计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强粮食应急保障能力 | 确保国家粮食安全 | 7.5 | 文字描述 |  | 显著提高 | 显著提高 | 完成 | 7.5 | f38660c9-ed40-afc3-09c8-c13d846a6cec | cb5e6f49-1ef7-4d31-8f8f-b6f0a6782f0d | 2 | 22 | 项目工作计划
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少粮食损耗 | 仓储环境良好实现科技储粮 | 7.5 | 文字描述 |  | 日益增强 | 日益增强 | 完成 | 7.5 | 67c3f67e-3d30-b18d-b84f-137b516cbdfb | 78ba35d5-a093-4e02-9fd9-400f49ecbcd9 | 2 | 23 | 项目工作计划
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障广大农户收益 | 提高农户种粮积极性 | 7.5 | 文字描述 |  | 运行良好 | 运行良好 | 完成 | 7.5 | a49d09e5-5905-ac58-a650-305a5a3ab6e9 | 2a9ee43c-0333-4988-9e10-7da3d3e093c9 | 2 | 24 | 项目工作计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 工作情况是否满意 | 10 | 文字描述 |  | 比较满意 | 满意 | 完成 | 10 | 6245d484-582e-e58f-d929-d3419345b623 | 9973073a-4cf0-41ef-9cda-7411a9710417 | 3 | 31 | 项目工作计划
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 王志国 |  |  | 联系电话: | 17331904806
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。