宁晋县人民政府

关于印发《宁晋县服务类社会救助试点工作实施方案》的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），县直有关单位：

《宁晋县服务类社会救助试点工作实施方案》已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

宁晋县人民政府

2024年8月23日

宁晋县服务类社会救助试点工作实施方案

- 为统筹推进全县分层分类社会救助体系建设，按照《全国服务类社会救助试点工作方案》要求，扎实开展我县服务类社会救助试点工作，擦亮“晋心救”服务类社会救助特色品牌，结合我县实际，制定本方案。

- 总体要求

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于改革完善社会救助制度的意见》和国务院办公厅转发的《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》，坚持以人民为中心的发展思想，把增进困难群众福祉作为试点工作的出发点和落脚点，聚焦困难群众急难愁盼问题，在落实好基本生活救助、专项社会救助等现有政策基础上，推动社会由单一物质救助向“物质+服务”综合救助模式转变，更好满足困难群众多样化救助需求，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。

- 通过1年试点工作，实现“物质+服务”工作模式的提质增效。建立社会救助服务清单化制度；依托“智慧+”健全完善覆盖城乡、平台支撑、多元供给、运行高效的三级社会救助服务网络；构建“动态监测、需求评估、资源匹配、精准服务、监管有力”的服务类社会救助运行机制；形成资源有效整合、供需精准匹配、流程标准规范、成效可感可及的服务类社会救助格局,为有需要的特困人员、最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员、刚性支出困难家庭成员、过渡期内的防止返贫监测对象等低收入人口提供针对性的照护服务、生活服务、关爱服务，切实帮助其解决实际困难、恢复正常生活、实现自我发展。

- 二、重点任务

- （一）实施社会救助对象服务需求精准评估

- 1.分类建立服务类社会救助需求评估指标体系，对全县特困对象、低保对象、孤儿和事实无人抚养儿童、低保边缘家庭、防止返贫监测对象、支出型困难家庭中失能半失能的老年人、重病患者、重度残疾人、90岁以上困难老年人等救助对象从身心健康、生活照料、家庭关系、社会支持等多方面开展全面评估，明确困难类型、困难程度以及跟进服务措施，为服务对象建立“一人一档”台账，实施精细化、个性化管理。结合入户调查、日常关爱等工作对需求进行动态管理，做到服务需求、跟进措施一月一更新。

- （二）编制服务类社会救助清单

- 2.以服务对象需求为评估依据，结合资源投入情况，编制《宁晋县服务类社会救助清单》、《宁晋县政府购买社会力量参与服务类社会救助项目运营规范》等文件，明确服务对象、服务内容、服务标准、流程规范等内容。服务内容设置根据我县困难群众实际需求确定，以维持基本生活需要为标准，主要包括生活服务类，如助餐助浴、代买代办、居所清洁；健康照护类，如健康监测、日常护理、康复训练；社会支持类，如心理疏导、社会融入、家庭辅导等。在此基础上，根据救助对象的困难类型和实际需求，提供其他个性化服务类救助。

- （三）构建多元参与的救助服务网络

3.加强县级困难群众基本生活保障协调机制作用。成立由县长任组长、主管副县长为副组长的“物质+服务”社会救助工作领导小组，领导小组办公室设在县民政局，办公室主任由柳国强同志兼任，社会救助工作领导小组统筹推动各部门救助服务政策的精准落实，领导小组办公室负责指导协调各群团组织设置困境儿童、残疾人、困难职工等专项救助服务项目，构建县、乡镇（街道）、村三级党组织社会救助组织体系，强化分层分类精准救助。

- 4.探索建立政府救助和慈善救助相衔接的工作机制。对有需求的困难群众，经乡镇、村工作人员排查、申报，由县民政局针对具体服务需求进行评估测算，确定服务内容，形成爱心服务订单转介慈善组织，由慈善组织在社会救助服务平台发布，各爱心人士、爱心企业进行订单认领，服务订单完成后由县民政局进行验收，形成闭环管理。

- 5.壮大救助服务社会力量。培育发展不少于10家从事服务类社会救助工作的社会组织和市场主体，采取政府购买服务的方式提供多样化、差异化服务类社会救助。

- （四）完善三级服务类社会救助工作阵地

- 6.建立县级服务类社会救助工作管理中心。管理中心主要负责服务大数据统计分析、服务质量监管、服务项目设计优化、服务组织孵化培育、服务队伍培训提升等工作。

- 7.依托民政救助服务监管平台链接乡镇（街道）社会救助服务站，承担辖区救助服务申请受理、需求摸排、资源链接、救助政策落地等工作。

- 8.织密线下网络，实现上门服务全覆盖。在困难群众较为集中的乡镇、村设置社区救助服务点，引入社会组织组建“社会救助协理员+社会工作者+志愿者”的救助帮扶队伍，依托便民服务中心、民政服务站等现有场所，开展摸底排查，主动发现群众困难，评估服务需求，制定帮扶计划，建立工作台账，形成“一户一档”“一户一案”，就近为救助对象提供家政服务、陪护服务、代购代买、功能训练、常规检测等上门照料服务。

- （五）强化服务类社会救助的智慧平台建设

- 9.升级平台。针对工作需求，升级宁晋县智慧救助综合服务平台和智慧救助服务监督平台，建立起社会救助对象的信息库、需求库、资源库。

- 10.完善标准。根据服务对象、服务内容进一步完善线上点单、线下服务的操作流程及监管标准，实现服务类救助工作信息化、标准化管理。

- 11.打通链接。实现养老、残疾人、儿童等基础信息、帮扶需求、救助政策等信息互连互通，避免服务遗漏或重复覆盖。

（六）完善服务类社会救助分类分层服务模式

12.强化政府直接实施的关爱举措。2024年度面向全县90岁以上困难老年人每人每月发放奶粉和面包；完善全县困境儿童智慧信息管理平台，进行困境儿童需求的系统化评估和跟踪服务，实施红、黄、蓝、绿四色分类管理，定期实施心理疏导、健康教育、亲情陪伴等服务性活动；通过精准评估，根据特殊人群个性化需求，扩大智能腕表、一键呼叫器、电子手环、智能床垫等设备的覆盖面。

13.扩大政府购买服务类社会救助工作项目。2024年9月实施政府购买服务类社会救助项目，将全县所有失能、半失能分散供养特困人员每人每月300元标准，全部纳入上门照料服务范围并动态调整；完善低保照料服务清单及服务标准，委托第三方为全县80周岁以上的低保对象以每月100元标准提供生活护理和照料服务。

- （七）建立多渠道资金保障机制

- 14.以县政府投入资金为主，统筹社会救助工作经费、社会救助专项经费、福利彩票公益金对试点工作的支持和倾斜，同时积极引导慈善组织等社会资金参与社会救助服务，专项资金专款专用，确保资金安全。

- 15.引导社会捐赠，通过联合县慈善总会发布捐赠倡议、设置社区基金等形式，建立社会资源投入长效机制。

- 16.吸引爱心企业资源入驻社会救助服务智慧平台资源库，鼓励企业提供低偿服务，形成政府资金与社会资金的有机结合，为服务类社会救助试点工作提供坚强的资金保障。

- 三、工作安排

- （一）方案制定阶段（2024年8月-9月）

- 制定印发《宁晋县服务类社会救助试点工作实施方案》，编制《宁晋县服务类社会救助清单》，开展社会救助需求评估指标体系制定，根据精准评估情况，拟定采购需求，实施政府购买服务，通过公开招投标，确定服务供给主体。

- 分类实施阶段（2024年10月-2025年6月）

- 根据服务需求制定服务方案，开展救助服务，分类建立“一户一档” 服务类社会救助工作档案；完善三级救助服务网络和阵地建设，建立以县民政局为主导，乡镇、村配合，社会组织参与的三级服务网络体系，持续摸排困难群体个性化需求，逐步落细、落实服务救助措施，为困难群众开展特色、亮点服务；完善智慧平台建设，分层分类推进服务类救助等工作。推进6种模式强服务：一是进一步提升特困人员生活质量，将全县所有失能、半失能分散供养特困人员每人每月300元标准，全部纳入上门照料服务范围开展服务。二是保障困难老年人身体健康，对全县90岁以上困难老年人实施每人每月发放一桶奶粉、2袋面包。三是分类救助，对80岁以上低保对象提供护理服务，为全县80周岁以上的低保对象以每月100元标准提供生活照料服务，解决困难群众的所需所求。四是四色服务，将全县2000余名困境儿童纳入平台监管，提供24小时在线服务。按照需要救助和关注的程度分为红、黄、蓝、绿四个等级，实行“四色”分类管理，全面建立“四色风险防控体系”，从而实现精准救助，全面呵护困境儿童健康成长。五是根据特殊人群个性化需求，为救助对象量身定做所需的智能设备（智能腕表、一键呼叫器、电子手环、智能床垫等），实现社会救助便捷化、智能化。六是广泛调动公益慈善组织、志愿服务队伍、爱心企业以及社会爱心人士等力量参与社会救助服务，整合社会各界力量，同向发力，开展不同形式的救助服务活动，实现服务主体和资金来源的多元化。强化督导检查，定期收集数据进行分析，确保工作落到实处，务求取得创新成效。

- 总结提升阶段（2025年7月-8月）

- 对服务类社会救助试点工作开展情况、主要做法和成效、问题及建议等进行总结评估；通过1年试点工作，达到能够织密救助服务网络、创新服务方式、提升服务质量，为困难群众提供多形式、全方位、智能化、个性化的救助服务，让困难群众生活的更加幸福安康、社会救助更有温度；形成可复制、可推广的“晋心救”宁晋模式。及时将试点工作经验报告报送上级部门。

- 四、任务职责

- （一）县服务类社会救助工作领导小组负责全面指导，协调、调度各相关部门全力配合工作推进。统筹民政、财政、人社、教育、住建、卫健、残联、医保、县慈善总会等社会救助领导小组成员单位，充分发挥部门职能效用，完善信息共享机制，多部门协同联动，根据动态需求为救助对象提供资金保障、信息咨询、就业救助、教育救助、住房救助、医疗救助、法律援助、技能培训、康复训练、健康管理等服务。

- （二）县民政局是服务类社会救助组织实施的主体，负责救助服务对象、救助服务内容、服务标准、服务承接主体的确定；落实工作经费和服务经费；对服务承接主体进行跟踪监督，对服务效果进行验收。对乡镇（街道）、村（社区）和社会组织开展服务情况进行指导、检查和绩效评价，抽查比例不少于每年度服务总数的30%。

- （三）各乡镇负责对社会救助对象的资格、申请服务事项进行审核确认，负责社会救助对象日常走访、需求排查、信息更新，落实政府购买服务之外的各项服务类救助措施。

- 五、保障措施

- （一）组织保障。县政府成立服务类社会救助试点工作领导小组，全面指导、协调、调度全县的服务类社会救助工作，办公室设在县民政局。各乡镇应成立相应的领导小组，负责本辖区服务类社会救助工作。

- （二）强化监督。制定绩效考核指标，开展绩效评价。定期跟进项目进展，做好对服务供给方的监督、督导，根据困难群众需求及时进行优化、增减救助服务内容，确保实施效果。加强对政府购买服务项目监督管理，完善项目前期立项、中期实施、后期验收等全过程监督评价机制。重点围绕救助对象满意度开展评估，不断改进服务质量。

- （三）宣传引导。充分发挥新闻媒体的作用，利用线上、线下多种媒体广泛宣传服务类社会救助工作，提升政策知晓率，通过宣传改革工作进展、典型事迹等展示服务成果，形成全社会支持参与服务类社会救助工作的良好氛围。